## 材料清单
立邦 TUB × 飞书 CRM POC — 准备清单
提交截止：全部材料请于 2026 年 8 月 21 日（本周五）前提交至 POC 专项群。「提交截止」列的三档日期仅表示推进顺序 —— 8/20 交付 Demo 时需先用到前两档材料。
填写说明：黄色底色的四列（立邦负责人 / 状态 / 实际提交日期 / 备注）由立邦侧填写，其余列请勿修改。状态请从下拉选择；确实无法在周五前提供的，请选「无法提供」并在备注说明，我方会把对应场景改为流程演示。第 7 行为示例行，可直接删除。
进度汇总 | 应交合计 | 19 | 已提交 | 0 | 进行中 | 0 | 未开始 | 19 | 无法提供 | 0 | （自动统计）
序号 | 提交截止 | 类别 | 事项 | 具体内容与要求 | 交付形式 | 建议归口 | 缺失影响 | 立邦负责人 | 状态 | 实际提交日期 | 备注
示例 | 8月18日 周二 | 业务规则 | 商机阶段与节点定义 | （此行为填写示例，可直接删除） | 文档 | 销管 | 阶段推进无法还原 | 张三 | 已提交 | 2026/8/18 | 已发群，缺第 12–15 节点说明
1 | 8月18日 周二 | 环境与权限 | 飞书环境与权限开通 | 租户账号开通；外部群创建权限；妙记录制与转写权限；自建应用与机器人权限；日历权限 | IT 操作 | IT | 无法自动建群、无法会议转跟进，核心场景全部受阻 |  | 未开始
2 | 8月18日 周二 | 环境与权限 | 将实施方拉入立邦租户 | 为我方实施人员开通账号。Demo 直接搭在立邦租户内，交付即可用 | IT 操作 | IT | 需二次迁移，交付延后 |  | 未开始
3 | 8月18日 周二 | 组织与人员 | 参与人名单与账号 | 14 人的姓名、部门、飞书账号或手机号，含 2 个模拟经销商账号（用内部同事个人账号）；同时建立 POC 专项群 | 表格（见「人员名单」页） | 销管 + IT | 无法建群与配置权限，测试无法启动 |  | 未开始
4 | 8月18日 周二 | 业务规则 | 商机阶段与节点定义 | 18 个业务节点清单：每个节点的进入条件、退出条件、需申请的公司资源、参与角色；并标出首期做深的 8 个关键节点 | 文档 / 现有流程图 | 销管 | 阶段推进与资源解锁无法还原 |  | 未开始
5 | 8月18日 周二 | 业务规则 | AT1–AT6 阶段定义 | 终端客户开发六阶段的判定标准、必要动作、交付物、责任人 | 文档 | KA 团队 | 终端客户主线无法跑通 |  | 未开始
6 | 8月18日 周二 | 业务规则 | 归属与冲突判定规则 | 客管中心的判定规则细则（越细越好）、申诉与仲裁流程、时效要求 | 文档 | 销管 | 冲突 battle 场景降级为演示壳 |  | 未开始
7 | 8月18日 周二 | 业务规则 | 业绩拆分与三方挂靠规则 | 拆分比例常见档位、审批链路（是否双向主管审批）、生效时点；商机必须挂经销商的规则、自主开发客户的归属处理 | 文档 | 销管 + 渠道管理 | 拆分申请与三方关联逻辑不准 |  | 未开始
8 | 8月18日 周二 | 业务规则 | 审批流与数据权限口径 | POC 涉及的全部审批（审批人 / 层级 / 时效）；各角色可见范围（本人 / 本组 / 本大区 / 全国）与敏感字段清单 | 表格 | 销管 + IT | 审批链配置返工；演示时越权可见，影响可信度 |  | 未开始
9 | 8月18日 周二 | 合规 | 脱敏与信息安全口径 | 哪些数据可进 POC 环境、脱敏规则、是否需要信息安全评审 | 邮件确认 | IT / 信息安全 | 材料无法提供，全部改用虚拟数据，真实感下降 |  | 未开始
10 | 8月19日 周三 | 核心素材 | 端到端用户故事 ★最关键 | 2 条主线的真实案例（脱敏）：客户是谁、多大金额、跟了多久、每步谁做了什么、卡在哪里。也可用一次 60 分钟会议口述，我方整理成脚本 | 文档 或 一次 60 分钟会议 | 销管 + 一线销售 | 脚本失真，演示不像立邦真实的生意 |  | 未开始
11 | 8月19日 周三 | 种子数据 | 组织架构与人员表 | 大区、渠道线、行业线的组织树，以及 POC 参与人所属 | Excel | HR / 销管 | 归属与权限、排行榜维度错乱 |  | 未开始
12 | 8月19日 周三 | 种子数据 | 客户与经销商清单 | 客户 20–30 条（区分终端客户 / 甲方 与 发货客户，含行业、区域、规模）；经销商 20–30 条（名称、区域、对接人） | Excel | 销管 + 渠道管理 | 客户视角演示单薄；三方关联只能手工输入 |  | 未开始
13 | 8月19日 周三 | 种子数据 | 产品目录与价格 | 产品 / 规格 / 单位 / 参考价 / 折扣授权区间，可脱敏或按倍数变形 | Excel | 产品 / 销管 | 报价相关演示无法进行 |  | 未开始
14 | 8月19日 周三 | 种子数据 | 在跑商机与出货样本 | 商机 10–20 条，覆盖不同阶段、不同金额、不同大区，含关联客户与经销商；以及对应订单、出货金额、结算批次（模拟即可） | Excel | 销管 | BI 播报与排行榜无数据可看 |  | 未开始
15 | 8月21日 周五 | AI 素材 | 行业解决方案素材 | 医药厂房（或双方另定行业）：地面 / 墙面 / 屋面的技术要求与化学成分要求、体系推荐逻辑、3–5 份历史方案 PPT。最小集：先给 3 份方案 PPT 即可开工 | PPT / PDF | 方案团队 | 方案生成只能演示「能生成」，无法演示「生成得对」 |  | 未开始
16 | 8月21日 周五 | AI 素材 | 标书样例 | 1 份甲方招标文件 + 1 份历史中标的商务标与技术标 | PDF / Word | 销管 / 方案 | 标书解析结果无参照，说服力弱 |  | 未开始
17 | 8月21日 周五 | AI 素材 | 企业资料库 | 营业执照、资质证书、体系认证、业绩案例库、供应商入库表模板等甲方常索要的材料 | 文件包 | 销管 / 法务 | 表格代填场景无法演示 |  | 未开始
18 | 8月21日 周五 | AI 素材 | 产品与施工知识 | 产品技术资料、施工工艺规范、常见质量问题与处理方式 | PDF / 文档 | 技术 | 巡检判定与知识问答降级 |  | 未开始
19 | 8月21日 周五 | AI 素材 | 跟进与话术样例 | 10–20 条真实跟进记录（脱敏）、拜访纪要样例、各阶段关注要点 | 文档 | 一线销售 | AI 跟进结构化提示词无法调优，准确率下降 |  | 未开始
另需指定「单一决策人」：范围与优先级发生争议时由该角色在 24 小时内拍板。立邦业务分支多，这一项比任何一份材料都更影响进度，请在「人员名单」页填写。

## 人员名单
POC 参与人员名单
共 14 人 + 1 名决策人，人均投入约 3–5 小时。请填写黄色底色的四列（姓名 / 部门 / 飞书账号或手机号 / 备注），8 月 18 日前提交，我方据此建群与配置权限。模拟经销商请使用内部同事的个人飞书账号，一期不邀请真实经销商。
填写进度 | 应填人数 | 15 | 已填姓名 | 0 | 待补 | 15 | （自动统计）
序号 | 角色 | 姓名 | 部门 | 飞书账号 / 手机号 | 在演示中承担 | 是否必需 | 备注
示例 | 大区销售 | 李四 | 华东大区 | lisi@nipponpaint.com | 商机主线全流程，参与撞单演练 | 必需 | （此行为示例，可删除）
1 | 渠道总 |  |  |  | 只在群里看播报、点评、指派，全程不进系统 | 必需
2 | 大区总 |  |  |  | 审批、冲突判定、看大区排行榜 | 必需
3 | KA |  |  |  | AT1–AT6 全流程，穿透查看全国落地项目 | 必需
4 | KA |  |  |  | AT1–AT6 全流程，穿透查看全国落地项目 | 必需
5 | 大区销售 |  |  |  | 商机主线全流程 | 必需
6 | 大区销售 |  |  |  | 商机主线全流程，参与撞单演练 | 必需
7 | 大区销售 |  |  |  | 商机主线全流程，参与撞单演练 | 必需
8 | 解决方案 |  |  |  | 方案 PPT 生成、技术标撰写 | 必需
9 | 应用服务 / 交付 |  |  |  | 项目交底、巡检打卡、投诉处理 | 必需
10 | 应用服务 / 交付 |  |  |  | 项目交底、巡检打卡、投诉处理 | 必需
11 | 技术 |  |  |  | 巡检判定、技术支持问答 | 必需
12 | 销管 / 客管中心 |  |  |  | 冲突规则判定、数据核查 | 必需
13 | 模拟经销商 |  |  |  | 用内部同事个人账号，在外部群催单、要资料、看进展 | 必需
14 | 模拟经销商 |  |  |  | 用内部同事个人账号，在外部群催单、要资料、看进展 | 必需
15 | 单一决策人 |  |  |  | 范围与优先级争议时 24 小时内拍板（可由以上人员兼任） | 必需